ESTADO DE SANTA CATARINA

Secretaria de Estado da Educação

Núcleo de Prevenção às Violências na Escola - NEPRE

Rua Antônio Luz, 111 – Centro – Fpolis/SC

| PLANEJAMENTO NEPRE/2013 |  |  |  |  | ACOMPANHAMENTO (uso da SED) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLÍTICA | AÇÕES | RESP | PARCEIROS | CRONOGRAMA | ÊXITOS | DIFICULDADES |
| Criação e fortalecimento do NEPRE | - Criar o NEPRE/GERED onde ainda não tem - Criar NEPRE/Escola nas escolas que ainda não criaram - Encaminhar para o NEPRE/SED os nomes dos membros do NEPRE/ GERED e NEPRE/Escola - Rever os NEPREs já criados e confirmar para o NEPRE/SED - Fortalecer os NEPRES, criando espaços de discussões na GERED | Gerente de Educação e Coordenadores do NEPRE |  | Até 30 de Maio/2013 |  |  |
| Abordagem às Diversidades no ambiente escolar | - Promover formação continuada para os educadores - Promover encontros com pais para discutir os temas de demanda - Promover formação continuada em EaD | GERED e NEPRE/GERED e demais parceiros | Conselho Escolar e outros | maio à dezembro |  |  |
| Programas e Projetos | - Orientar as escolas sobre a necessidade de fazer registros pedagógicos - Fortalecer o APOIA e manter registros atualizados e completos - Incluir as ações do NEPRE nas ações da escola - Buscar os projetos das regiões e incluir as questões do NEPRE - Dar visibilidade ao NEPRE nas ações e projetos da região - Promover o protagonismo infanto/juvenil - Envolver o Conselho Escolar das escolas no desenvolvimento dos projetos e programas - Criar linhas de ação do NEPRE de acordo com cada realidade - Criar o blog do NEPRE/GERED | NEPRE/GERED | Conselho Escolar e outros | maio à dezembro |  |  |
| Violências e Escola – Prevenção, Educação Atenção Atendimento | - Promover formação continuada para os educadores da região - Promover encontros com pais para discutir os temas de demanda - Promover formação continuada em EaD | GERED e NEPRE/GERED |  |  |  |  |
| Rede de Atendimento | - NEPRE/GERED mapear os possíveis parceiros regionais buscando registrar as atribuições de cada um - - Criar grupo de estudo NEPRE/GERED com as redes da região - Criar grupo de estudo com o NEPRE/GERED e NEPRE/Escola - Promover encontros com os coordenadores NEPRE/Escola e instrumentalizá-los para a ação em rede - Criar protocolo de atendimento para todos os serviços e pactuar com os parceiros - Articular com a rede municipal para reafirmar que os alunos das escolas estaduais são munícipes e tem direitos iguais para o atendimento | NEPRE/GERED | Saúde, educação, PROERD, segurança, entre outros | Maio/2013 Maio, julho, setembro e novembro Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro quinzenais Maio/2013 Maio/2013 |  |  |

Encaminhamentos para NEPRE/SED e outros

- NEPRE/SED reencaminhar CI para os GERENTES reafirmando a necessidade de criação e fortalecimento do NEPRE/GERED e NEPRES/Escola assinado pelo Secretário

- NEPRE – criar sistema de avaliação e registro das ações do NEPRE/GERED e NEPRE/Escola (manter os registros atualizados)

- Quem já tem um sistema de avaliação, sites e outras experiências enviarem para NEPRE/SED.

- Curso Juventude e sexualidade – UNESCO

- Ministério da Saúde há espaço para inscrição de cursos.

- Cada NEPRE acrescentar as peculiaridades da região ampliando o planejamento.

- ENTUSIAMO, SABEDORIA e VONTADE para fortalecer o NEPRE na REGIÃO, além de muito estudo e articulação com a rede.